## Sheet1
| Location | Status | Customer | PM | Registro de proyecto | Project Name | PO Number | Fecha de PO | Total de PO | % Facturación | Descripción de pago | Terminos de pago | Probable fecha de facturación | Mes de facturación | Monto faltante por facturar (para Finanzas) | Main BU | Costo de Venta | Markup/Enterprise/Revenue | 30% (para finanzas) | Main BU2 | ICT | FCT | IAT | SWD | REP | FIX | TRN | Monto por facturar | Billing Risk Weighted | Billing # | Billing Date | Actions to proceed Billing | Risk to Bill | Comentarios | Ingreso de Factura a Cliente DD/MM/AAAA | Check | Status_normalized | Costo_TBD | Monto Facturación | Mes Facturación
72 | SAPI | Abierto | iBtest LLC | yahemy.armenta@ibtest.com | FIX56012 | DMPSX-4200 Duplicate | 2411059 | 2024-11-06 | 34653.16 | 1 | Delivery | 30 | 2025-10-30 | 10 | 34653.16 | FIX | 29133.31 | 13500.99 |  | 25677.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 0 | 34653.16 | 31187.844 |  |  | Finalizarndo ensamble ¦ Reporte de validación p/liberación | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 34653.16 | October 2025
82 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | yahemy.armenta@ibtest.com | IAT01023 | Commtest + Closing | 3500081224 | 2025-02-10 | 179405.01 | 0.1 | SAT | 60 | 2025-10-30 | 10 | 17940.501 | IAT | 108070.26 | 32025.08 |  | 140095.34 | 0 | 0 | 23204.835 | 0 | 0 | 16104.835 | 0 | 17940.501 | 8970.2505 |  |  | Fechas tentativas para cierre SAT 17/10 | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 17940.501 | October 2025
111 | SAPI | Abierto | MAGNA | Tanya Saucedo | REP03005 | License for Flash Runner 2.0 Power Bd | PO4500167381 | 2024-07-08 | 615 | 1 | Delivery | 60 | 2024-07-24 | 7 | 615 | REP | 456 | 159 |  | 615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 615 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 615 | July 2024
112 | SAPI | Abierto | MAGNA | Tanya Saucedo | REP03003 | RelayBarrier (Cables) | PO4500166939 | 2024-06-28 | 751 | 1 | Delivery | 60 | 2024-07-24 | 7 | 751 | REP | 405 | 346 |  | 751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 751 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 751 | July 2024
113 | SAPI | Abierto | MAGNA | Tanya Saucedo | REP03004 | RelayBarrier | PO4500167123 | 2024-07-03 | 1130 | 1 | Delivery | 60 | 2024-07-24 | 7 | 1130 | REP | 689 | 441 |  | 1130 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1130 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 1130 | July 2024
114 | SAPI | Abierto | Vectralis | Tanya Saucedo | REP07101 | Card YAV904X8 & Card YAV90057 | 45095-1 | 2024-08-08 | 8422 | 1 | Delivery | 30 | 2024-11-08 | 11 | 8422 | REP | 5096.6 | 3325.4 |  | 8422 | [7 empty] | 8422 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 8422 | November 2024
225 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | rocio.rodriguez@ibtest.com | FCT01029 | CVSG's | 5891041914 | 2024-12-17 | 17200 | 0.2 | All | 45 | 2025-10-26 | 10 | 3440 | SWD | 12040 | 5160 |  | 17200 | 0 | 0 | 0 | 12040 | 0 | 0 | 0 | 3440 | check |  |  | 13.10.25 Solicitadas, en resolución de temas administrativos por Eli | Medio |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 3440 | October 2025
233 | SAPI | Abierto | CISCO | Johanna Váscones | IBTI-2325002 IBTI-2325003 IBTI-2325004 IBTI-2325005 | Mt_Fuji_Mezz_73-21405-01 Mt_Fuji NPU assembly # 73-21401 Mt_Fuji DPU assembly # 73-21403-01 Mt_Fuji_CPU_73-21400-01 | US202587729 | 2023-12-15 | 87904.96 | 1 | Delivery | 60 | 2024-07-30 | 7 | 87904.96 | ICT | 12117.28 | 1212.21 |  | 13329.49 | 74575.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87904.96 | check | [7 empty] | abierto | FALSE | 87904.96 | July 2024
235 | SAPI | Abierto | CISCO | Johanna Váscones | IBTI-2325006 | Mt Fuji FAN assembly # 73-21407-01 | US202587359 | 2023-12-04 | 29478.15 | 1 | Delivery | 60 | 2024-07-30 | 7 | 29478.15 | ICT | 17345.43 | 617.71 |  | 17963.14 | 11515.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.15 | check | [6 empty] | Check | abierto | FALSE | 29478.15 | July 2024
534 | SAPI | Abierto | SMTC | german.lopez@ibtest.com | ICT60007 | Register_575927 | 75059792 | 2025-02-17 | 40523.14 | 1 | Delivery | NET 60 | 2025-09-29 | 9 | 40523.14 | ICT | 0 | 0 |  | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40523.14 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 40523.14 | September 2025
540 | SAPI | Abierto | Kostal | Erick Jimenez | REP00801 | FR 2.0 programmer 16ch | 4500200045 | 2024-09-18 | 23263 | 1 | Delivery |  | 2024-10-21 | 10 | 23263 | REP | 14779 | 8484 |  | 23263 | [7 empty] | 23263 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 23263 | October 2024
541 | SAPI | Abierto | SANMINA | Erick Jimenez | REP04501 | PXI 4139 | PM30P1233890 | 2024-09-09 | 11251.35 | 1 | Delivery |  | 2024-10-21 | 10 | 11251.35 | REP | 9058.4 | 2192.95 |  | 11251.35 | [7 empty] | 11251.35 | check |  |  |  |  | 11251.35 |  | Complete OK | abierto | FALSE | 11251.35 | October 2024
542 | SAPI | Abierto | CIATEQ | Erick Jimenez | REP07801 | SMU y Accesorios Keysight | PM2001520 | 2024-05-24 | 14562 | 1 | Delivery | 15 | 2024-07-31 | 7 | 14562 | REP | 12685.72 | 1876.28 |  | 14562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14562 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 14562 | July 2024
543 | SAPI | Abierto | VITESCO | Erick Jimenez | REP01801 | Keysight MSOX3054G + Bundle | 301706525 | 2024-06-25 | 17546.77 | 1 | Delivery | 45 | 2024-08-02 | 8 | 17546.77 | REP | 13833.16 | 3713.61 |  | 17546.77 | [7 empty] | 17546.77 | 15792.093 |  |  |  | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 17546.77 | August 2024
544 | SAPI | Abierto | Continental | Erick Jimenez | REP00101 | Instrumentacion Keysight | 5890973294 | 2024-07-31 | 14600.22 | 0.32 | Delivery | 45 | 2024-08-13 | 8 | 4672.0704 | REP | 12420.58 | 2179.64 |  | 14600.22 | [7 empty] | 4672.0704 | 4204.8634 |  |  |  | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 4672.0704 | August 2024
545 | SAPI | Abierto | Continental | Erick Jimenez | REP00101 | Instrumentacion Keysight | 5890973294 | 2024-07-31 | 14600.22 | 0.68 | Delivery | 45 | 2024-08-13 | 8 | 9928.1496 | REP | 12420.58 | 2179.64 |  | 14600.22 | [7 empty] | 9928.1496 | 8935.3346 |  |  |  | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 9928.1496 | August 2024
548 | SAPI | Abierto | SIMPLE SOLUTIONS | Erick | REP07708 | Licencia SMH | PO-SS-111224-1 | 2024-12-11 | 7950 | 1 | Delivery | 45 | 2025-01-06 | 1 | 7950 | REP | 5371.1 | 3939.64 |  | 9310.74 | [7 empty] | 7950 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 7950 | January 2025
549 | SAPI | Abierto | SIMPLE SOLUTIONS | Erick | REP07707 | Licencia SMH | PO-SS-021224-1 | 2024-12-02 | 7950 | 1 | Delivery | 30 | 2025-01-09 | 1 | 7950 | REP | 1001.5 | 6948.5 |  | 7950 | [7 empty] | 7950 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 7950 | January 2025
550 | SAPI | Abierto | VIMEX | Erick | REP08801 | MATERIAL MACPANEL | P00591 | 2024-12-19 | 898.75 | 1 | Delivery | 30 | 2025-01-17 | 1 | 898.75 | REP | 5374.04 | -4475.29 |  | 898.75 | [7 empty] | 898.75 | check | [7 empty] | abierto | FALSE | 898.75 | January 2025
552 | SAPI | Abierto | DMI | Erick | REP09401 | Licencias Algocraft | PO-25039 | 2025-02-04 | 1800 | 1 | Delivery | 30 | 2025-02-06 | 2 | 1800 | REP | 1184 | 616 |  | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 1800 | February 2025
553 | SAPI | Abierto | Q1TT | Erick | REP06901 | Accesorios MACPANEL | PO-Q1TT-25-427 | 2025-01-14 | 4311.25 | 1 | Delivery | 30 | 2025-02-06 | 2 | 4311.25 | REP | 3119.78 | 1191.47 |  | 4311.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4311.25 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 4311.25 | February 2025
554 | SAPI | Abierto | SIIX | Erick | REP02404 | Programador & Lic ALGOCRAFT | 86469 | 2025-01-14 | 4665 | 1 | Delivery | 30 | 2025-02-06 | 2 | 4665 | REP | 3356 | 1309 |  | 4665 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4665 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 4665 | February 2025
555 | SAPI | Abierto | SIMPLE SOLUTIONS | Erick | REP07709 | Licencia SMH | PO-SS-170125-1 | 2025-01-20 | 7950 | 1 | Delivery | 30 | 2025-02-06 | 2 | 7950 | REP | 5800 | 2150 |  | 7950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7950 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 7950 | February 2025
556 | SAPI | Abierto | JABIL Circuit | Erick | REP09201 | Renovacion Lic y Creditos Cursos | C-10003014534 | 2025-01-27 | 5199 | 1 | Delivery | 30 | 2025-02-19 | 2 | 5199 | REP | 4570 | 629 |  | 5199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5199 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 5199 | February 2025
557 | SAPI | Abierto | VIMEX | Erick | REP08802 | Accesorios MACPANEL | P00816 | 2025-02-05 | 898.75 | 1 | Delivery | 30 | 2025-02-26 | 2 | 898.75 | REP | 705 | 193.75 |  | 898.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 898.75 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 898.75 | February 2025
558 | SAPI | Abierto | KOSTAL | Erick | REP00802 | Licencicia SMH | 4500205256 | 2025-02-19 | 1175 | 1 | Delivery | 30 | 2025-02-26 | 2 | 1175 | REP | 776 | 399 |  | 1175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1175 | check | [6 empty] | Check | abierto | FALSE | 1175 | February 2025
559 | SAPI | Abierto | Continental | Erick | REP00106 | Instrumentacion Keysight | 5891072675 | 2025-02-28 | 11873.8 | 0.45379 | Delivery | 30 | 2025-03-05 | 3 | 5388.2117 | REP | 9462.96 | 2410.84 |  | 11873.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5388.2117 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 5388.2117 | March 2025
560 | SAPI | Abierto | Continental | Erick | REP00106 | Instrumentacion Keysight | 5891072675 | 2025-02-28 | 11873.8 | 0.55 | Delivery | 30 | 2025-03-05 | 3 | 6530.59 | REP | 9462.96 | 2410.84 |  | 11873.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6530.59 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 6530.59 | March 2025
561 | SAPI | Abierto | SANMINA | Erick | REP04502 | PC Industrial ACP-4000 | PM34P1284161 | 2025-02-26 | 2485 | 1 | Delivery | 30 | 2025-03-31 | 3 | 2485 | REP | 2090 | 395 | [9 empty] | 2485 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 2485 | March 2025
562 | SAPI | Abierto | GE HEALTHCARE | Erick | REP08501 | VNA S5090 NI | G12020000967295 | 2025-03-06 | 32890 | 1 | Delivery | 30 | 2025-03-31 | 3 | 32890 | REP | 24667.5 | 8222.5 | [9 empty] | 32890 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 32890 | March 2025
563 | SAPI | Abierto | SIIX | Erick | REP02405 | Licencia ALGOCRAFT | 88972 | 2025-03-21 | 900 | 1 | Delivery | 30 | 2025-03-31 | 3 | 900 | REP | 592 | 308 | [9 empty] | 900 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 900 | March 2025
569 | SAPI | Abierto | Siix EMS | Diana Prada |  | Algocraft licenses_x000D_ | 80791 | 2024-08-28 | 412 | 1 | Delivery | 30 | 2024-09-17 | 9 | 412 | REP | 370 | 42 |  | 412 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | check | [6 empty] | Check | abierto | FALSE | 412 | September 2024
653 | SAPI | Abierto | Lear | axel.gonzalez@ibtest.com | IAT17017 | Cell UBEC, BBEC (2982757) | MX2199172 | 2024-03-26 | 393505.88 | 0.3 | FAT | 60 | 2025-11-30 | 11 | 118051.764 | IAT | 203442.1344 | 148928.0656 |  | 352370.2 | 0 | 0 | 41135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118051.764 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 118051.764 | November 2025
654 | SAPI | Abierto | Lear | axel.gonzalez@ibtest.com | IAT17017 | Cell UBEC, BBEC (2982757) | MX2199172 | 2024-03-26 | 393505.88 | 0.1 | SAT | 60 | 2025-12-15 | 12 | 39350.588 | IAT | 203442.1344 | 148928.0656 |  | 352370.2 | 0 | 0 | 41135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39350.588 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 39350.588 | December 2025
733 | SAPI | Abierto | Flex CDJ | german.lopez@ibtest.com | IC000010 | Duplicate for 1195-251 | N00004140 | 2025-08-01 | 36050.37 | 1 | Delivery | 60 | 2025-10-01 | 10 | 36050.37 | ICT | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 36050.37 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 36050.37 | October 2025
812 | SAPI | Abierto | iBtest LLC | johanna.vascones@ibtest.com | IC056036 | MAC1-5136986-00 | 2504112 | 2025-08-26 | 6515.5 | 1 | On-site Setup / On-site Support / On-site Extra | 30 | 2025-10-15 | 10 | 6515.5 | ICT | 0 | TBD | [9 empty] | 6515.5 | check |  |  | Fixtura en camino a iBtest LLC. |  |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 6515.5 | October 2025
813 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | german.lopez@ibtest.com | IC003048 | Handler - Rework | 4503672221 | 2025-06-25 | 7826 | 1 | Delivery | NET30 | 2025-10-17 | 10 | 7826 | ICT | 0 | [10 empty] | 7826 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 7826 | October 2025
815 | SAPI | Abierto | EMRA | Erick | REP09801 | Counter and DC POwer Supply | OC-6175/245 | 2025-04-09 | 28748.27 | 0.5 | Delivery | PREPAID | 2025-04-22 | 4 | 14374.135 | REP | 10708.73 | 3665.405 |  | 14374.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14374.135 | check | [6 empty] | Check | abierto | FALSE | 14374.135 | April 2025
816 | SAPI | Abierto | EMRA | Erick | REP09801 | Counter and DC POwer Supply | OC-6175/245 | 2025-04-09 | 28748.27 | 0.5 | Delivery | ARO | 2025-05-30 | 5 | 14374.135 | REP | 10708.73 | 3665.405 |  | 14374.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14374.135 | check | [6 empty] | Check | abierto | FALSE | 14374.135 | May 2025
820 | SAPI | Abierto | Taxan | rocio.rodriguez@ibtest.com | FC013008 | Automatic Scanner | M2581406 | 2025-08-14 | 1280 | 1 | All | 30 | 2025-10-27 | 10 | 1280 | FCT | 384 | 896 |  | 1280 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1152 |  |  | 13.10.25 Solicitadas, en resolución de temas administrativos por Eli | Medio |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 1280 | October 2025
824 | SAPI | Abierto | Magna | analys.barajas@ibtest.com | FC030012 | Algorithm modification for restest parts on Nests | 4500188247 | 2025-08-19 | 12870 | 1 | Delivery | 60 | 2025-11-12 | 11 | 12870 | FCT | 0 | 9750.78 |  |  | 0 | 3119.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870 | check |  |  | Negociación con cliente | Mid |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 12870 | November 2025
829 | SAPI | Abierto | Kimball | alberto.aragon@ibtest.com | IA003010 | Packing cell for IPB Bosch ( Hrs, Eng & Labor) | 4503629075 | 2025-04-22 | 58071.41 | 0.1 | SAT | NET 30 | 2025-12-17 | 12 | 5807.141 | IAT | 24708.17 | 19375.07 |  | 44083.24 |  | 0 | 12037.53 | 1950.64 | 0 | 0 | 0 | 5807.141 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 5807.141 | December 2025
833 | SAPI | Abierto | Kimball | alberto.aragon@ibtest.com | IA003010 | Packing cell for IPB Bosch (Industrial Automation System) | 4503629069 | 2025-04-22 | 119400 | 0.1 | SAT | NET 30 | 2025-12-17 | 12 | 11940 | IAT | 89805.58 | 29594.42 |  | 119400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 11940 | December 2025
836 | SAPI | Abierto | Kimball | rocio.rodriguez@ibtest.com | FC003052 | BT1XX Flexicore CAN test | 4503617384 | 2025-04-04 | 28817 | 0.6 | FAT | 30 | 2025-10-30 | 10 | 17290.2 | FCT | 14690 | 1947 |  | 16637 | 0 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17290.2 | 15561.18 |  |  | 13.10.25 Solicitadas, en resolución de temas administrativos por Eli | Medio |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 17290.2 | October 2025
837 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | johanna.vascones@ibtest.com | IC003052 | Premium ECM | 4503708169 | 2025-08-25 | 45250.02 | 0.5 | Delivery | 30 | 2025-11-24 | 11 | 22625.01 | ICT | 0 | TBD |  |  | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22625.01 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | TRUE | 22625.01 | November 2025
838 | SAPI | Abierto | Lear | german.lopez@ibtest.com | IC017006 | FCA (3086318) | MX2263452 | 2025-06-16 | 24904.47 | 1 | Delivery | 30 | 2025-11-24 | 10 | 24904.47 | ICT | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 24904.47 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 24904.47 | November 2025
841 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | johanna.vascones@ibtest.com | IC003050 | T1xx controller power | 4503726882 | 2025-09-23 | 33277.81 | 0.1 | On-site Setup / On-site Support / On-site Extra | 30 | 2025-11-04 | 11 | 3327.781 | ICT | 0 | [10 empty] | 3327.781 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 3327.781 | November 2025
846 | SAPI | Abierto | Magna | axel.gonzalez@ibtest.com | IA030005 | CVADAS New PLC Recipes | 4500181900 | 2025-05-08 | 18815.2 | 0.3 | FAT | 30 | 2025-10-07 | 10 | 5644.56 | IAT | 4460 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.56 | 5080.104 |  |  | Implementación 20 oct | Low |  |  | Check | abierto | FALSE | 5644.56 | October 2025
847 | SAPI | Abierto | Magna | axel.gonzalez@ibtest.com | IA030005 | CVADAS New PLC Recipes | 4500181900 | 2025-05-08 | 18815.2 | 0.1 | SAT | 30 | 2025-10-30 | 10 | 1881.52 | IAT | 4460 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.52 | 564.456 |  |  | Disponibilidad celda | Mid |  |  | Check | abierto | FALSE | 1881.52 | October 2025
855 | SAPI | Abierto | Continental Tijera | not found | Not Found | DIST ¦ CONTI TIJ ¦ Jose Lopez ¦ RF module DAQM905A ¦ 2K | 5891061553 | 2025-02-04 | 2176 | 1 | Delivery | NET 30 | 2025-05-26 | 5 | 2176 | REP | 1621.12 | 554.88 |  | 2176 | [7 empty] | 2176 | check | [7 empty] | abierto | FALSE | 2176 | May 2025
857 | SAPI | Abierto | not found | not found | Not Found | FlashRunner LAN 2.0 4-8 | PO-SS-110425-1 | 2024-12-11 | 12573.14 | 1 | Delivery | NET 30 | 2025-05-30 | 5 | 0 | REP | 9046.2 | 3526.94 |  | 12573.14 | [7 empty] | 12573.14 | check |  |  |  | low |  | 2025-05-28 | Complete OK | abierto | FALSE | 12573.14 | May 2025
858 | SAPI | Abierto | not found | not found | Not Found | Flash Runner 2.0 4Ch. | QTT-25-478 | 00:00:00 | 8527.2 | 1 | Down Payment/ PIA / DP | NET 30 | 2025-05-30 | 5 | 0 | REP | 6185.16 | 2342.04 |  | 8527.2 | [7 empty] | 8527.2 | check |  |  |  | low |  | 2025-05-28 | Complete OK | abierto | FALSE | 8527.2 | May 2025
871 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | johanna.vascones@ibtest.com | IC003049 | T1xx controller logic | 4503726883 | 2025-09-23 | 51236.05 | 0.1 | On-site Setup / On-site Support / On-site Extra | 30 | 2025-11-06 | 11 | 5123.605 | ICT | 0 | [10 empty] | 5123.605 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 5123.605 | November 2025
878 | SAPI | Abierto | iBtest LLC | yahemy.armenta@ibtest.com | IA056006 | Next Gen Power Board | 2504060 | 2025-05-15 | 3433.27 | 1 | Todo | 30 | 2025-11-30 | 11 | 3433.27 | IAT | 961.44 | 0 |  | 961.44 | 0 | 0 | 2471.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433.27 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 3433.27 | November 2025
882 | SAPI | Abierto | iBtest LLC | yahemy.armenta@ibtest.com | IA056012 | DM-NVX-371- CARD (Labor) | 2504068 | 2025-05-29 | 27290.95 | 1 | Todo | 30 | 2025-12-10 | 11 | 27290.95 | IAT | 20288.7 | 5248.44 |  | 25537.14 | 0 | 0 | 1753.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27290.95 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 27290.95 | December 2025
883 | SAPI | Abierto | iBtest LLC | yahemy.armenta@ibtest.com | IA056013 | DM-NVX-371 Fixture - BOX (Labor) | 2504066 | 2025-05-29 | 27878.23 | 1 | Todo | 30 | 2025-12-10 | 11 | 27878.23 | IAT | 19369.48 | 5225.85 |  | 24595.33 | 0 | 0 | 3282.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27878.23 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 27878.23 | December 2025
891 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | yahemy.armenta@ibtest.com | IA001026 | Bobcat Magpie | 3500087769 | 2025-06-09 | 165808.02 | 0.1 | SAT | 60 | 2025-11-30 | 11 | 16580.802 | IAT | 104890.12 | 32315.09 |  | 137205.21 | 0 | 0 | 28602.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16580.802 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 16580.802 | November 2025
901 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | johanna.vascones@ibtest.com | IC003052 | Premium ECM | 4503708169 | 2025-08-25 | 45250.02 | 0.1 | On-site Setup / On-site Support / On-site Extra | 30 | 2025-12-12 | 11 | 4525.002 | ICT | 0 | TBD |  |  | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525.002 | check |  |  |  | Low |  |  | Complete OK | abierto | TRUE | 4525.002 | December 2025
913 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | johanna.vascones@ibtest.com | IC003053 | HPC PCB new fixture | 4503714535 | 2025-09-05 | 35194.12 | 0.1 | On-site Setup / On-site Support / On-site Extra | NET30 | 2025-11-03 | 11 | 3320.772 | ICT | 0 | 26543.7 |  |  | 6664.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.772 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 3519.412 | November 2025
919 | SAPI | Abierto | iBtest LLC | yahemy.armenta@ibtest.com | IA056018 | Neptune FIX67003 13892 engineering review, 5 hours | PO2504084 | 2025-06-24 | 300 | 1 | Delivery | 30 | 2025-10-30 | 10 | 300 | IAT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270 |  |  | En espera de Finalizar documentación | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 300 | October 2025
923 | SAPI | Abierto |  |  |  |  | G12020001223345 | 26,08,2025 | 14302.9 | 1 | Delivery | NET 60 | 2025-06-26 | 6 | 14302.9 | REP | 10933 | 3369.9 | [6 empty] | 10933 |  |  | 14302.9 | 12872.61 | 307 | 2025-06-26 |  | LOW |  | 2025-06-27 | Check | abierto | FALSE | 14302.9 | June 2025
927 | SAPI | Abierto | Lear | axel.gonzalez@ibtest.com | IA017019 | Presence of Silicon BDU Covers | MX2263451 | 2025-06-16 | 29664 | 0.3 | FAT | 30 | 2025-10-30 | 10 | 8899.2 | IAT | 14950 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8899.2 | check |  |  | Implementación 1 celda 13-17 oct | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 8899.2 | October 2025
928 | SAPI | Abierto | Lear | axel.gonzalez@ibtest.com | IA017019 | Presence of Silicon BDU Covers | MX2263451 | 2025-06-16 | 29664 | 0.1 | SAT | 30 | 2025-12-15 | 12 | 2966.4 | IAT | 14950 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966.4 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 2966.4 | December 2025
937 | SAPI | Abierto | Lear | axel.gonzalez@ibtest.com | IA017018 | Improved ergonomics station 8 (BDU | MX2263449 | 2025-06-16 | 68141.2 | 0.7 | Delivery | NET30 | 2025-12-15 | 12 | 47698.84 | IAT | 26473 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47698.84 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 47698.84 | December 2025
940 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | johanna.vascones@ibtest.com | IA001027 | Loading+PinCheck | 3500089819 | 2025-07-14 | 161388.83 | 0.6 | FAT | NET60 | 2026-02-13 | 2 | 96833.298 | IAT | 2310.41 | 109498.42 |  | 0 | 0 | 0 | 36280 | 0 | 0 | 13300 |  | 96833.298 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 96833.298 | February 2026
941 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | johanna.vascones@ibtest.com | IA001027 | Loading+PinCheck | 3500089819 | 2025-07-14 | 161388.83 | 0.1 | SAT | NET60 | 2026-02-20 | 2 | 16138.883 | IAT | 2310.41 | 109498.42 |  | 0 | 0 | 0 | 26280 | 0 | 0 | 13300 |  | 16138.883 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 16138.883 | February 2026
947 | SAPI | Abierto | Lear | axel.gonzalez@ibtest.com | IA017020 | Screwing Station FCA INV 400W (3105192) | MX2284875 | 2025-07-10 | 155029.2 | 0.3 | FAT | NET60 | 2025-12-10 | 12 | 46508.76 | IAT | 100269.0923 | 27917.1951 |  |  | 0 | 0 | 26842.91 | 0 | 0 | 0 |  | 46508.76 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 46508.76 | December 2025
948 | SAPI | Abierto | Lear | axel.gonzalez@ibtest.com | IA017020 | Screwing Station FCA INV 400W (3105192) | MX2284875 | 2025-07-10 | 155029.2 | 0.1 | SAT | NET60 | 2025-12-20 | 12 | 15502.92 | IAT | 100269.0923 | 27917.1951 |  |  | 0 | 0 | 26842.91 | 0 | 0 | 0 |  | 15502.92 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 15502.92 | December 2025
962 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | rocio.rodriguez@ibtest.com | FC003057 | SOM Flash | 4503727075 | 2025-09-23 | 21736.7 | 0.6 | Delivery | 30 | 2025-11-30 | 11 | 13042.02 | FCT | 13959.77 | 4187 |  |  | 0 | 515.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19062.6 | 17156.34 |  |  |  | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 13042.02 | November 2025
963 | SAPI | Abierto | Kimball Electronics | rocio.rodriguez@ibtest.com | FC003057 | SOM Flash | 4503727075 | 2025-09-23 | 21736.7 | 0.6 | Delivery | 30 | 2025-11-30 | 11 | 13042.02 | FCT | 13959.77 | 4187 |  |  | 0 | 515.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19062.6 | 17156.34 |  |  |  | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 13042.02 | November 2025
965 | SAPI | Abierto | Vitesco Cuautla | rocio.rodriguez@ibtest.com | FC018012 | Spare Parts For Fixture Flash | 5899228694 | 2025-09-08 | 10802.12 | 1 | delivery | 60 | 2025-11-30 | 11 | 10802.12 | FCT | 8124.71 | 2617.83 |  |  | 0 | 59.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | check | [7 empty] | abierto | FALSE | 10802.12 | November 2025
966 | SAPI | Abierto | Jabil CUU | german.lopez@ibtest.com | IC015008 | GTC Tesla | C-10003156463 | 2025-05-21 | 353152.59 | 0.125 | Delivery | NET 30 | 2025-12-02 | 12 | 44144.0738 | ICT | 238180.15 | 71454.05 |  | 309634.2 | 43518.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44144.0738 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 44144.0738 | December 2025
969 | SAPI | Abierto | Jabil CUU | german.lopez@ibtest.com | IC015008 | GTC Tesla | C-10003156463 | 2025-05-21 | 353152.59 | 0.125 | Delivery | NET 30 | 2025-12-02 | 12 | 44144.0738 | ICT | 238180.15 | 71454.05 |  | 309634.2 | 43518.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44144.0738 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 44144.0738 | December 2025
972 | SAPI | Abierto | Jabil CUU | german.lopez@ibtest.com | IC015008 | GTC Tesla | C-10003156463 | 2025-05-21 | 353152.59 | 0.125 | Delivery | NET 30 | 2025-12-02 | 12 | 44144.0738 | ICT | 238180.15 | 71454.05 |  | 309634.2 | 43518.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44144.0738 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 44144.0738 | December 2025
973 | SAPI | Abierto | GE HEALTHCARE | analys.barajas@ibtest.com | FC085004 | ATE MR RF complementary | G12020001374638 | 26,08,2025 | 8399.52 | 1 | All | 60 | 2025-12-19 | 11 | 8399.52 | FCT | 6299.6373 | 2099.8791 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8399.52 | 7559.568 |  |  |  | Low | low |  | Complete OK | abierto | FALSE | 8399.52 | December 2025
975 | SAPI | Abierto | Continental | johanna.vascones@ibtest.com | FC001032 | Testbox EOL Navistar | 5891170855 | 2025-10-07 | 19492.03 | 1 | Delivery | 30 | 2025-12-15 | 12 | 19492.03 | FCT | 11131.97 | 3073.55 |  |  |  | 4897.24 | 389.28 |  |  |  |  | 0 | check | [7 empty] | abierto | FALSE | 19492.03 | December 2025
977 | SAPI | Abierto | Johnson Controls P2 | johanna.vascones@ibtest.com | FC113002 | Rack 031 complementary | 961948 | 2025-10-13 | 3750 | 1 | Delivery | 75 | 2025-12-15 | 12 | 3750 | FCT | 2759.58 | 990.42 | [9 empty] | 0 | check |  |  |  | Med |  |  |  | abierto | FALSE | 3750 | December 2025
978 | SAPI | Abierto | GE HEALTHCARE | analys.barajas@ibtest.com | FC085003 | ATE MR | G02010001232847 | 2025-06-25 | 610562.16 | 0.2 | FAT | 60 | 2025-12-19 | 12 | 122112.432 | FCT | 417996.55 | 102150.1 |  |  | 0 | 55322 | 35093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | check |  |  |  | LOW |  | 2025-06-21 | Complete OK | abierto | FALSE | 122112.432 | December 2025
979 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | alberto.aragon@ibtest.com | IA001031 | Support for new connector | 5891146621 | 00:00:00 | 3392.8 | 0.3 | Down Payment/ PIA / DP | Net 30 | 2025-10-24 | 9 | 1017.84 | IAT | 0 | TBC |  | TBC | [7 empty] | 1017.84 | 916.056 |  |  | Revisar terminos de pago | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 1017.84 | October 2025
980 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | alberto.aragon@ibtest.com | IA001031 | Support for new connector | 5891146621 | 00:00:00 | 3392.8 | 0.3 | Final Design Review / Design Review | Net 30 | 2025-10-24 | 9 | 1017.84 | IAT | 0 | TBC |  | TBC | [7 empty] | 1017.84 | 916.056 |  |  | Revisar terminos de pago | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 1017.84 | October 2025
981 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | alberto.aragon@ibtest.com | IA001031 | Support for new connector | 5891146621 | 00:00:00 | 3392.8 | 0.3 | FAT – Factory Acceptance Test | Net 30 | 2025-10-24 | 9 | 1017.84 | IAT | 0 | TBC |  | TBC | [7 empty] | 1017.84 | 916.056 |  |  | Revisar terminos de pago | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 1017.84 | October 2025
982 | SAPI | Abierto | Continental Periferico | alberto.aragon@ibtest.com | IA001031 | Support for new connector | 5891146621 | 00:00:00 | 3392.8 | 0.1 | SAT – Site Acceptance Test | Net 30 | 2025-10-24 | 9 | 339.28 | IAT | 0 | TBC |  | TBC | [7 empty] | 339.28 | 305.352 |  |  | Revisar terminos de pago | Low |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 339.28 | October 2025
987 | SAPI | Abierto | Johnson Controls P2 | rocio.rodriguez@ibtest.com | FC113001 | Rack TS-29-0031 | 961894 | 2025-04-09 | 116623.31 | 1 | Delivery | Net 30 | 2025-12-30 | 12 | 116623.31 | FCT | 0 | [10 empty] | 116623.31 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 116623.31 | December 2025
994 | SAPI | Abierto | GE HEALTHCARE | analys.barajas@ibtest.com | FC085003 | ATE MR | G02010001232847 | 2025-06-25 | 610562.16 | 0.25 | SAT | 60 | 2026-01-19 | 1 | 152640.54 | FCT | 417996.55 | 102150.1 |  |  | 0 | 55322 | 35093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | check |  |  |  | LOW |  | 2025-06-22 | Complete OK | abierto | FALSE | 152640.54 | January 2026
996 | SAPI | Abierto | Continental Tijera | johanna.vascones@ibtest.com | ICT01003 | Nissan Sweet 400n HE | 5890943129 | 2024-06-03 | 58196.54 | 1 | Delivery | 60 | 2026-01-25 | 11 | 58196.54 | ICT | 29316.82 | 18123.4 |  | 47440.22 | 10756.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58196.54 | 29098.27 |  |  |  | Mid |  |  | Complete OK | abierto | FALSE | 58196.54 | January 2026
1001 | SAPI | Abierto | Kimball | johanna.vascones@ibtest.com | ICT03036 | Keta_ECO | 4503603796 | 2025-03-14 | 5918.95 | 1 | Delivery | 30 | 2026-01-30 | 11 | 5918.95 | ICT | 0 | TBD |  |  | TBD | [6 empty] | 5918.95 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | TRUE | 5918.95 | January 2026
1002 | SAPI | Abierto | Johnson Controls Suiza | johanna.vascones@ibtest.com | FC125001 | Test Station LED | 7400062366 | 2025-09-30 | 81385.86 | 1 | Delivery | 75 | 2026-02-12 | 2 | 81385.86 | FCT | 48116.1 | 26462.47 |  |  | 0 | 1334.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | check |  |  |  | Med |  |  |  | abierto | FALSE | 81385.86 | February 2026
1005 | SAPI | Abierto | Continental | yahemy.armenta@ibtest.com | IA001032 | End control vision conector | 5891156361 | 2025-09-15 | 2675.45 | 1 | Delivery | 60 | 2025-11-28 | 11 | 2675.45 | IAT | 771.78 | 163.65 |  | 935.43 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | check | [7 empty] | abierto | FALSE | 2675.45 | November 2025
1062 | SAPI | Abierto | iBtest LLC | yahemy.armenta@ibtest.com | IA056021 | DMPSX-4X00 Test Fixture​ Triplicate | 2504117 | 05/09/2025 | 34084.2 | 1 | Delivery | 30 | 2025-12-15 | 11 | 34084.2 | IAT | 19567.21 | 11500.99 |  | 31068.2 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34084.2 | check | [6 empty] | Complete OK | abierto | FALSE | 34084.2 | December 2025